## Hoja1
Categoría | Id. | Práctica | Pequeña escala | Gran escala | Escala muy grande
Inicio | P1 | Identificar los elementos de trabajo necesarios para la construcción del producto. | Propietario del producto | Propietario del producto, Gerente de productos | Propietario del producto, Gerente de productos, Gerente de soluciones
| P2 | Identificar y formar el equipo de equipos (programa). | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa
| P3 | Elegir y personalizar un marco ágil. | Líder de equipo, Líder de programa | Líder de programa, Equipo de líderes de equipo | Líder de programa, Equipo de líderes de equipo
| P4 | Gestionar los niveles jerárquicos y el balance de la estructura organizacional. | – | – | –
| P5 | Establecer los equipos de liderazgo para los equipos de equipos (programas) | – | Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto | Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto
| P6 | Formar a ejecutivos, gerentes y líderes. | – | – | –
Gestión del trabajo pendiente | P7 | Refinar y priorizar los elementos identificados para la construcción del producto. | Propietario del producto | Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos | Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos, Gerente de soluciones
| P8 | Construir el backlog de programa para el próximo incremento de producto. | Propietario del producto | Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos | Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos, Gerente de soluciones
| P9 | Refinar y priorizar el backlog de programa. | Propietario del producto, Expertos de dominio | Gerente de productos, Equipo de propietarios de producto, Expertos de dominio | Gerente de productos, Gerente de soluciones, Equipo de propietarios de producto, Expertos de dominio
| P10 | Construir, refinar y priorizar los backlogs de equipo. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto | Equipo de desarrollo, Propietario del producto | Equipo de desarrollo, Propietario del producto
Planeación | P11 | Planificar el incremento de programa. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos, Propietario de negocio, Gerente de soluciones, Encargado de la arquitectura/ingeniería del sistema
| P12 | Planificar las iteraciones de cada equipo. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura
| P13 | Planificar antes y después del incremento de programa. | – | – | Propietario de negocio, Gerente de productos, Gerente de soluciones, Encargado de la arquitectura/ingeniería del sistema
Implementación | P14 | Construir y mantener un flujo de trabajo de entrega continua. | Equipo de desarrollo, Equipo de infraestructura y operaciones | Equipo de desarrollo, Equipo de infraestructura y operaciones, Equipo de lanzamientos | Equipo de desarrollo, Equipo de infraestructura y operaciones, Equipo de lanzamientos
| P15 | Ejecutar el incremento de programa e iteraciones de equipos. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto
| P16 | Programar versiones de producto. | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo, Equipo de infraestructura y operaciones | Equipo de desarrollo, Equipo de infraestructura y operaciones, Equipo de lanzamientos
Revisión | P17 | Realizar la demostración del sistema en un ambiente de preproducción a los clientes y partes interesadas. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto | Equipo de desarrollo, Gerente de productos, Equipo de propietarios de producto, Equipo de soporte | Equipo de desarrollo, Gerente de productos, Equipo de propietarios de producto, Equipo de soporte, Gerente de soluciones
| P18 | Revisar la iteración. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura
Despliegue | P19 | Realizar la demostración del incremento de producto en producción a los clientes y partes interesadas. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto. | Equipo de desarrollo, Gerente de productos, Equipo de propietarios de producto, Equipo de soporte | Equipo de desarrollo, Gerente de productos, Equipo de propietarios de producto, Equipo de soporte, Gerente de soluciones
Inspección y adaptación | P20 | Inspeccionar y adaptar. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto, Gerente de productos,
| P21 | Realizar la retrospectiva de la iteración. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto | Equipo de desarrollo, Líder de programa, Equipo de arquitectura, Equipo de líderes de equipo, Equipo de propietarios de producto
Transversales | P22 | Almacenar, aprovechar y mejorar los activos generados por la empresa. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Líder de programa, Equipo de reutilización
| P23 | Involucrar y estimular a las personas y líderes para el cambio. | Líder de equipo | Líder de equipo, Líder de programa, Comunidades de práctica (CoP) | Líder de programa, Equipo de líderes de equipo
| P24 | Incentivar la mejora continua y el aprendizaje compartido. | Líder de equipo | Líder de equipo, Comunidades de práctica (CoP) | Líder de equipo, Comunidades de práctica (CoP),
| P25 | Coordinar horarios. | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura | Equipo de desarrollo, Propietario del producto, Líder de equipo, Propietario de la arquitectura, Equipo de lanzamientos
| P26 | Compartir el mismo modelo mental entre todos los equipos. | – | – | –
| P27 | Mantener la comunicación en circuito cerrado. | – | – | –
| P28 | Unificar vistas y valores. | – | – | –
| P29 | Mantener la comunicación y transparencia. | – | – | –
| P30 | Conseguir el apoyo de la gerencia. | – | – | –
| P31 | Mejorar la cultura empresarial y contar con alguien que tenga previa experiencia en ágil. | – | – | –
| P32 | Contar con una guía de implementación y garantizar el entrenamiento y acompañamiento de expertos. | – | – | –
| P33 | Mantener la gobernanza de desarrollo Lean. | – | – | –
| P34 | Manejar la presión y la sobrecarga de trabajo en los equipos | – | – | –